## RP
Nr. crt. | Tipul achiziției | Pondere contractelor semnate (inclusiv +ADD) (%) | Procent plăți efectuate de către Beneficiar (%) | Stadiul financiar al implementării proiectului (%) | Valoare estimata | Valoare contractata (inclusiv ADD) | Economii rezultate | Pondere din total proiect contractat (%)* | Valoare plăților efectuate în cadrul contractelor | Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)
| Studii/ Documentaţii (Studii teren, fezabilitate, DALI, documentații pentru avize, autorizații, etc) | 0.7107% | 100% | 0.7107% | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000
1 | Realizare PT și asistența tehnică din partea proiectantului PT | 0.5053% | 58.39% | 0.295% | 21328.37 | 21328.37 | 0 | 0.5053% | 12453.59 | 58.39%
2 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 2.289% | 100% | 2.289% | 96628 | 96628 | 0 | 2.289% | 96628 | 100%
| Asistenţă tehnică din partea proiectantului (in situația in care achiziția nu este cuprinsă în achiziția de servicii realizare PT) | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 2500 | 2500 | 0 |  | 2500
3 | Supervizarea lucrărilor / Dirigenție de șantier | 0.6484% | 53.24% | 0.3452% | 28626.64 | 27370 | 1256.64 | 0.6484% | 14570.49 | 53.24%
4 | Execuția lucrărilor (inclusiv echipamente inglobate în lucrări) | 82.16% | 94.71% | 77.82% | 3659874.67 | 3468025.38 | 191849.29 | 82.16% | 3284669.98 | 94.71%
5 | Echipamente/Dotări/ Mijloace transport | 11.85% | 90% | 10.66% | 550000 | 500000 | 50000 | 11.85% | 450000 | 90%
| Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 0%
6 | Consultanță | 0.7107% | 100% | 0.7107% | 30000 | 30000 | 0 | 0.7107% | 30000 | 100%
7 | Informare și publicitate | 0.1071% | 76.32% | 0.08176% | 6543.81 | 4522 | 2021.81 | 0.1071% | 3451.2 | 76.32%
8 | Servicii audit | 0.3806% | 100% | 0.3806% | 24999.52 | 16065 | 8934.52 | 0.3806% | 16065 | 100%
9 | Comisione/cote/taxe | 0.1066% | 100% | 0.1066% | 5000 | 4500 | 500 | 0.1066% | 4500 | 100%
10 | Salariale/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500 | 100%
11 | Alte Servcii (se va completa în functie de specificul contractului de finanțare) | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
12 | ...... | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
13 | ...... | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
14 | ...... | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
15 | ...... | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
16 | ...... | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
17 | ...... | 0.05923% | 100% | 0.05923% | 3000 | 2500 | 500 |  | 2500
| TOTAL | 100% |  | 93.93% | 4479501.01 | 4220938.75 | 258562.26 | 0.98756 | 3964838.26