Anexa - Informații cu privire la modul de completare a Raportului de progres

In tabelul aferent informațiilor generale, se introduce manual perioada de raportare aferenta fiecărui raport de progres.

Data primului Raport de progres: Data semnarii contracului de finantare – data incheierii perioadei de raportare (exemplu: 08.07.2026 – 07.10.2026);

Data Rapoartelor de progres intermediare: 08.10.2026-07.01.2027; 08.01.2027-07.04.2027;....... etc

Pentru Raportul de progres final: se va indica perioada integrală de implementare a proiectului, conform Contractului de finanțare.

Secțiunea 1 Rezumatul proiectului a RP se va completa dupa urmatoare structura:

Prezentarea succinta a proiectului, care trebuie sa includă:

a) Obiectivul general al proiectului.

b) Obiectivele specifice ale proiectului.

c) Rezultatele preconizate ale proiectului.

Secțiunea 2 Modificări ale contractului / deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare

Se vor completa TOATE modificarile la contractul de finantare (Notificari/Acte aditionale) , pana la finalizarea perioadei de implementare. Pentru fiecare modificare se vor completa informațiile solicitate în formular, iar la rubrica „Observații” se va menționa obiectul Notificării și/sau al Actului adițional (de exemplu: prelungirea duratei de implementare, modificarea bugetului, actualizarea graficului de activități, schimbarea echipei de proiect etc.).

În cazul în care nu au intervenit modificări ale Contractului de finanțare în perioada de raportare, se va introduce o linie in care se va menționa explicit: „Nu au existat modificări ale Contractului de finanțare în perioada de raportare”.

Secțiunea 3 Calendar de raportare

Tabelul se completează cu toate Rapoartele de progres ce trebuie depuse in cadrul proiectului, pana la finalizarea perioadei de implementare, după cum urmează:

- Tip raport – se va menționa tipul raportului: Periodic – Trimestrial sau Final, după caz.

Raportul final se întocmește pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, nu doar pentru ultimul trimestru de implementare. În consecință, la rubrica „Observații” se va indica perioada integrală de implementare a proiectului, conform Contractului de finanțare.

- Dată limită transmitere – se va înscrie termenul-limită de transmitere a raportului de progres, respectiv 30 de zile de la încheierea perioadei de raportare, conform prevederilor contractului de finantare aplicabile.

- Observații – se va indica numărul raportului și perioada exactă de raportare (data de început – data de sfârșit), conform prevederilor contractului de finantare (ex.: RP 1 trimestrial – 14.11.2025 – 13.02.2026).

Secțiunea 4 Activități implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. Abateri survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului

Secțiunea se completează pentru fiecare activitate/subactivitate, după cum urmează:

- Rezultat obținut în perioada de raportare: se va descrie rezultatul concret obținut în perioada de raportare, în corelare cu activitatea/subactivitatea și rezultatele prevăzute în Cererea de finanțare.

- Abateri/riscuri identificate: se vor menționa eventualele abateri față de graficul de implementare/calendarul proiectului, riscurile sau dificultățile apărute în implementare, precum și măsurile întreprinse pentru remedierea acestora. În cazul în care nu au fost identificate abateri sau riscuri, se va menționa „Nu este cazul”.

- Progres în perioada de raportare: se va completa gradul de realizare procentual aferent activității/subactivității, calculat cumulat de la începutul implementării proiectului până la finalul perioadei de raportare, precum și o descriere succintă a modului de realizare a progresului raportat.

Progresul raportat va fi susținut prin documente justificative/livrabile relevante, care se vor atașa raportului de progres, după caz.

Nota: Pentru activitățile/subactivitățile de tip precontractual, finalizate anterior semnării Contractului de finanțare, nu se va raporta progres în perioada de implementare a proiectului.

În vederea completării informațiilor privind stadiul activității/subactivității, se va menționa faptul că aceasta a fost finalizată anterior începerii implementării proiectului, cu indicarea datei realizării. Finalizarea unei activități/subactivități precontractuale și menționarea unui stadiu de 100% nu reprezintă progres fizic înregistrat în perioada de implementare raportată.

În situația în care cheltuielile aferente activităților/subactivităților precontractuale sunt eligibile și finanțate prin proiect (de exemplu, prin cheltuieli indirecte, după caz), acestea vor fi reflectate corespunzător în progresul financiar al proiectului, conform regulilor de eligibilitate și raportare aplicabile.

Dacă serviciile de consultanță continuă și după semnarea Contractului de finanțare ( etapa a 2-a, care se derulează pe perioada implementării), atunci:

- activitate precontractuală finalizată integral înainte de contractare nu se raportează ca progres fizic în perioada de implementare;

- activitate/contract început înainte de contractare, dar cu derulare după contractare → se raportează partea realizată în perioada de implementare.

Nota:

Pentru activitățile de management de proiect/consultanta nu este recomandat calcularea progresului prin raportarea numărului de luni trecute de la semnarea contractului de finantare la numarul total de luni de implementare  (Ex: „9 luni implementate/12 luni total luni implementare = 75%”), această formulă măsoară timpul consumat, nu gradul de realizare a activității de management.

Pentru activitățile de management de proiect, la rubrica „Progres în perioada de raportare” se vor avea in vedere activitatile ce trebuie realizate in cadrul contractului respectiv iar gradul de realizare ar trebui sa fie corelat intr-o anumita masura cu stadiul general de implementare al proiectului  (Nu poate fi trecut in luna 11 de implementare, din exemplul de mai sus, un procent de 95%, in cazul in care proiectul nu a înregistrat progres in activitățile principale – Nu au fost realizate achiziții, semnate contracte, executate lucrări, furnizate echipamente)

Gradul de realizare se va calcula pe baza elementelor de management prevăzute în proiect și realizate până la finalul perioadei de raportare, respectiv, după caz:

- rapoarte de progres întocmite și transmise/acceptate;

- rapoarte plan de monitorizare elaborate și transmise;

- cereri de prefinanțare/plată/rambursare depuse și stadiul acestora;

- documente aferente procedurilor de achiziție gestionate;

- alte activități/documente prevazute in contractele de servicii pentru managementul proiectului.

Subactivitatea Achiziție servicii publicitate şi informare

Vor fi enumerate toate materialele/serviciile de informare si publicitate realizate. Se vor mentionate avizele obtinute de la Serviciul Help Desk din cadrul ADR SM pentru materialele respective. Se vor mentiona facturile, contractele incheiate si actele aditionale aferente (daca este cazul)

Conform GIV activitățile minime obligatorii sunt:

1. Publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul proiectului; Beneficiarul va verifica și se va asigura că link-ul indicat în raportul de progres este corect, funcțional și permite accesarea informațiilor publicate.

2. Publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la finalul proiectului; Beneficiarul va verifica și se va asigura că link-ul indicat în raportul de progres este corect, funcțional și permite accesarea informațiilor publicate. (se vor realiza print-screen-uri la momentul publicarii ce vor fi prezentate la raportul de progres aferent perioadei publicarii si la finalizarea proiectului)

3. Afis A3 sau Panou permanent/ Placa permanente;

4. Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe mașini unelte;

5. Afișarea pe site-ul oficial de internet sau pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului a unei scurte descrieri a proiectului; Beneficiarul va verifica și se va asigura că link-ul indicat în raportul de progres este corect, funcțional și permite accesarea informațiilor publicate. (se vor realiza print-screen-uri la momentul publicarii ce vor fi prezentate la raportul de progres aferent perioadei publicarii si la finalizarea proiectului)

6. Realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia.

Conform GIV, “Beneficiarii au obligaţia să încarce fotografiile pe site o dată cu transmiterea raportului de progres”.

Beneficiarul va crea un album foto (pentru fiecare RP) unde vor fi încărcate fotografii care să ilustreze evoluția proiectului.

Daca nu a fost înregistrat progres, se vor atasa fotografii ce prezinta locatia de implementare, Afisul A3, etc.

Atentie: Raportul de progres nu se va valida pana la incarcarea albumului foto aferent.

In cazul in care Activitatea presupune doua subactivitati (Procedura de achizitie respectiv Derulare/executare de contract) se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru subactivitatea de procedura de achizitie (daca este cazul) se va aloca un procent de 20% daca a fost publicat anuntul de participare aferent procedurii, respectiv 100% daca a fost atribuit contractul de servicii.

Pentru a fi calculat procentul de prestare a serviciilor se va raporta numarul materialelor/categoriilor/activitatilor de informare si publicitate la numarul total al acestora prevazut in Cererea de finantare (GIV actualizat). Ex: Progres in perioada de raportare: Ex: 80% (4 materiale(tipuri de materiale) achizitionate/5 materiale(tipuri de materiale) ce trebuie achizitionate)

Subactivitatea Achiziţie echipamente

Se va avea in vedere Anexa - Raportare progres activitati la manualul Beneficiarului

Vor fi enumerate toate bunurile/utilajele livrate. Se vor mentiona contractele incheiate si actele aditionale aferente (daca este cazul)

In cazul in care Activitatea presupune doua subactivitati (Procedura de achizitie respectiv Derulare/executare de contract) se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru subactivitatea de procedura de achizitie (daca este cazul) se va aloca un procent de 20% daca a fost publicat anuntul de participare aferent procedurii, respectiv 100% daca a fost atribuit contractul de servicii.

Pentru a fi calculat procentul de livrare echipamente pe coloana va fi raportata valoarea fara TVA a tuturor bunurilor/echipamentelor livrate la valoarea totala  fara TVA a contractului respectiv de furnizare (actualizata prin acte aditionale daca este cazul).

(Se va mentiona valoarea totala a contractului de furnizare (la nivelul ultimului Act aditional ) si valoarea totala a bunurilor livrate)

Activitatea - Achiziţie servicii certificare

Progres in perioada de raportare: xxx% (valoare certificate receptionate/valoare certificari achizitionate)

In cazul in care Activitatea presupune doua subactivitati (Procedura de achizitie respectiv Derulare/executare de contract) se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru subactivitatea de procedura de achizitie (daca este cazul) se va aloca un procent de 20% daca a fost publicat anuntul de participare aferent procedurii, respectiv 100% daca a fost atribuit contractul de servicii.

Pentru a fi calculat procentul de prestare a serviciilor se va raportata valoarea fara TVA a tuturor serviciilor prestate/receptionate la valoarea totala  fara TVA a contractului respectiv de servicii (actualizata prin acte aditionale daca este cazul).

(Se va mentiona valoarea totala a contractului de servicii (la nivelul ultimului Act aditional ) si valoarea totala a serviciilor prestate/receptionate)

Activitatea - Achiziţie servicii participare targ internationalizare

In cazul in care Activitatea presupune doua subactivitati (Procedura de achizitie respectiv Derulare/executare de contract) se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru subactivitatea de procedura de achizitie (daca este cazul) se va aloca un procent de 20% daca a fost publicat anuntul de participare aferent procedurii, respectiv 100% daca a fost atribuit contractul de servicii.

Pentru a fi calculat procentul de prestare a serviciilor se va raportata valoarea fara TVA a tuturor serviciilor prestate/receptionate la valoarea totala  fara TVA a contractului respectiv de servicii (actualizata prin acte aditionale daca este cazul).

(Se va mentiona valoarea totala a contractului de servicii (la nivelul ultimului Act aditional ) si valoarea totala a serviciilor prestate/receptionate)

Activitatea - Achiziție lucrari

In cazul in care Activitatea presupune doua subactivitati (Procedura de achizitie respectiv Derulare/executare de contract) se vor avea in vedere urmatoarele:

Pentru subactivitatea de procedura de achizitie (daca este cazul) se va aloca un procent de 20% daca a fost publicat anuntul de participare aferent procedurii, respectiv 100% daca a fost atribuit contractul de lucrari.

Se va mentiona nr si data Autorizatie de construire; nr si data Ordinului de incepere a lucrarilor;

Se va mentiona stadiul achizitiei (se va descrie statiul procedurii – etapele parcurse) respectiv date referitoare ca contractul incheiat (acte aditionale daca este cazul). Se vor enumera situatiile de lucrari mentionanduse si valorile acestora (fata TVA). Se vor descrie/enumera modificarile de soluctie tehnica daca este cazul (Dispozitii de santier; NR/NCS)

Pentru a fi calculat procentul de executie a lucrarilor va fi raportata valoarea fara TVA a tuturor situatiilor de lucrari avizate de Dirigintele de santier la valoarea totala  fara TVA a contractului de executie lucrari (actualizata prin acte aditionale daca este cazul)

Secțiunea 5 Indicatori

Se va completa la finalizarea proiectului; Informațiile prezentate vor reflecta situația finală a implementării proiectului și vor fi susținute prin documente justificative/livrabile relevante, anexate raportului final, după caz.

Secțiunea 6 Grup țintă in perioada de raportare

Se va completa grupul țintă

Secțiunea 7 Graficul de achizitii si stadiul derularii procedurilor de achizitii pe contracte:

Informatiile aferente coloanelor 1-8 sunt preluate automat din Cererea de finantare se vor completa coloanele: 9 Stadiu si  10 Etapa achizitie, dupa cum urmeaza:

(informatiile vor fi prezentate pentru fiecare achizitie in parte)

| 9 - Stadiu | 10 - Etapă achiziție |
| --- | --- |
| Achiziția nu a fost demarată | Neinițiată |
| Documentația de achiziție este în elaborare | Pregătire documentație |
| Procedura a fost inițiată la data de .... | Inițiată |
| Ofertele sunt în curs de evaluare | Evaluare oferte |
| Procedură finalizată | Finalizată |
| Contract în derulare; se află în etapa de livrare/prestare/execuție | Executare contract |
| Obligațiile contractuale îndeplinite; contract finalizat | Finalizare contract |
| Anulată/reluată | Procedură anulată/reluată, cu menționarea motivului |

În cazul în care, pe parcursul derulării achizițiilor/contractelor, au fost identificate dificultăți sau întârzieri, acestea vor fi prezentate în subsecțiunea 9.2 „Dificultăți întâmpinate și întârzieri”.

Beneficiarul va descrie:

- achiziția/contractul afectat;

- natura dificultății sau cauza întârzierii;

- impactul asupra implementării proiectului;

- măsurile întreprinse sau planificate pentru remedierea situației și recuperarea eventualelor întârzieri.

În situația în care nu au fost identificate dificultăți sau întârzieri, beneficiarul va menționa acest aspect in Subsectiunea 9.2.

Secțiunea 8 Informatii privind contractele de achizitii semnate in cadrul proiectului si modificarile la acestea

Subsecțiunile 8.1 si 8.2 (se completează automat in functie de informatiile introduse in modulul Achizitii; Conform alin. (19) al Art. 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului: “(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție.”

La momentul intocmirii RP -ului, se coreleaza informatiile din Sectiunile 7 si 8 (aferente Raportului de progres);

La Sectiunea 8.2. “Acte adiționale achiziții” la “Descriere” se va completa obiectul actului aditional (aceasta coloana nu preia informatii din cadrul Modulului de achizitii, prin urmare, se poate completa la momentul intocmirii Raportului de progres, cu obiectul Actului/Actelor aditionale).

Secțiunea 9 Situație avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziții, inclusiv dificultăți întâmpinate și întârzieri

9.1 Avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziție

Subsecțiunea se va  completa exclusiv cu  documentele efectiv obținute/emise (avize, acorduri, autorizații, recepții etc.), menționate explicit, cu număr și dată, după caz.

9.2. Dificultăți întâmpinate și întârzieri

În această subsecțiune se vor prezenta dificultățile întâmpinate pe parcursul implementării proiectului, întârzierile înregistrate față de graficul de implementare aprobat, cauzele acestora, impactul asupra implementării proiectului, precum și măsurile întreprinse pentru remedierea situației și recuperarea întârzierilor.

În cazul în care, în cadrul activităților de monitorizare, au fost identificate întârzieri sau neîndepliniri ale termenelor asumate și a fost solicitat un plan de măsuri, beneficiarul va menționa:

  - indicatorul de reper/activitatea pentru care a fost identificată întârzierea;

  - măsurile stabilite pentru remedierea situației;

  - termenul de implementare al acestora;

  - stadiul îndeplinirii măsurilor la data raportării;

  - documentele justificative aferente, după caz.

Pentru situațiile în care nu au fost identificate dificultăți sau întârzieri, beneficiarul va menționa acest aspect

10. Evidența echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente)

În această secțiune se vor evidenția echipamentele achiziționate prin proiect (contracte de furnizare sau alte contracte în cadrul cărora sunt achiziționate echipamente).

Se vor menționa, după caz:

Pe coloana Nume: se va mentiona denumirea echipamentului, numarul total de bucati care trebuie achizitionat si numarul de bucati receptionat; sub denumirea echipamentului se vor mentiona modelele si seriile echipamentului;

Pe coloana Numar receptie: se vor mentiona: PV predare – primire/data; PV receptie/data; PV instruire /data (daca este cazul); Certificat de garantie; Declaratie de conformitate;

Pe coloana Data receptie: se va mentiona datele de receptie;

11. Stadiul garanțiilor de bună execuție și penalităților aferente contractelor de achiziții

11.1. Garanții de bună execuție

În această subsecțiune se vor prezenta informații privind garanțiile de bună execuție aferente contractelor de achiziții încheiate în cadrul proiectului, după caz.

Pentru contractele pentru care este constituită garanție de bună execuție, beneficiarul va menționa:

- contractul de achiziție aferent (număr și dată);

- furnizorul/prestatorul/executantul;

- valoarea garanției de bună execuție și modalitatea de constituire;

- perioada de valabilitate;

- stadiul garanției la data raportării.

În cazul în care contractele încheiate nu prevăd constituirea unei garanții de bună execuție, beneficiarul va menționa acest aspect.

Informațiile prezentate vor fi susținute prin documente justificative, după caz.

11.2. Penalități

În această subsecțiune se vor prezenta informații privind penalitățile aplicate în cadrul contractelor de achiziții derulate în proiect, după caz.

În cazul în care au fost aplicate penalități, beneficiarul va menționa:

- contractul de achiziție aferent (număr și dată);

- operatorul economic/furnizorul/prestatorul/executantul;

- motivul aplicării penalităților (de exemplu: întârziere în executarea obligațiilor contractuale, nerespectarea termenelor asumate);

- perioada pentru care au fost calculate penalitățile;

- valoarea penalităților aplicate;

- modalitatea de recuperare/reținere/achitare a acestora;

- impactul asupra implementării proiectului, după caz.

În situația în care nu au fost aplicate penalități aferente contractelor de achiziții din cadrul proiectului, beneficiarul va menționa acest aspect.

Informațiile prezentate vor fi susținute prin documente justificative relevante.

Secțiunea 12 Resurse umane implicate în activitățile raportate (echipa de management+echipa de implementare), implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea activității

Se vor prezenta resursele umane implicate efectiv în activitățile raportate aferente perioadei de raportare.

Informațiile se vor corela cu structura resurselor umane prevăzută în Cererea de finanțare (se va verifica cu ultima dispozitie de desemnare/modificare echipa implementare).

Se vor menționa, după caz:

- modificările intervenite în componența echipei de proiect față de situația aprobată;

- persoanele implicate în activitățile desfășurate în perioada de raportare;

- rolul acestora și activitățile realizate;

- documentele justificative aferente modificărilor intervenite (decizii de desemnare, acte adiționale, alte documente relevante).

În situația în care nu au existat modificări ale echipei de proiect și aceasta corespunde structurii aprobate prin Cererea de finanțare, beneficiarul va menționa acest aspect.

Rubrica „Descriere” se va utiliza pentru prezentarea modificărilor survenite ulterior aprobării Cererii de finanțare, precum și a informațiilor relevante privind implicarea resurselor umane în activitățile raportate.

Secțiunea 13 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat / de Minimis

Se va prezenta situația privind respectarea prevederilor aplicabile în materia ajutorului de stat/de minimis, în conformitate cu condițiile stabilite prin Contractul de finanțare și Cererea de finanțare.

Beneficiarul va menționa eventualele modificări intervenite față de situația de la data contractarii proiectului;

- eventualele ajutoare de stat/de minimis primite de beneficiar în perioada de raportare, dacă este cazul;

- documentele justificative aferente, după caz.

În situația în care nu au intervenit modificări și sunt respectate prevederile aplicabile privind ajutorul de stat/de minimis, beneficiarul va menționa acest aspect.

Sectiunea 14 Respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinul din fonduri acordat în cadrul proiectului

Se vor prezenta activitățile de informare, comunicare și vizibilitate realizate în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, Ghidului de Identitate Vizuală aplicabil și cerințelor privind comunicarea și vizibilitatea sprijinului acordat din fonduri europene.

Beneficiarul va menționa, după caz:

- activitățile/materialele de informare și publicitate realizate;

- data realizării/publicării/instalării acestora;

- modalitatea de realizare și suportul utilizat (site, pagini de social media, materiale publicitare, amplasare la locația proiectului etc.);

- link-urile de acces, în cazul materialelor publicate online; (se vor realiza print-screen-uri la momentul publicarii ce vor fi prezentate la raportul de progres aferent perioadei publicarii si la finalizarea proiectului);

- stadiul realizării măsurilor obligatorii de comunicare și vizibilitate asumate prin proiect;

- avizele/accepturile obținute din partea AMPRSM (nr/data).

Informațiile prezentate vor fi susținute prin documente justificative relevante (capturi de ecran, fotografii, link-uri, materiale de informare și publicitate, dovezi de publicare, avize/corespondență privind aprobarea materialelor, după caz).

Beneficiarul se va asigura că link-urile furnizate sunt valide și pot fi accesate.

Sectiunea 15. Principii orizontale și teme secundare

Fiecare subsecțiune aferentă principiilor orizontale și temelor secundare se va completa prin raportare la prevederile asumate în Cererea de finanțare.

Beneficiarul va prezenta:

- măsurile/obligațiile asumate prin Cererea de finanțare pentru respectarea principiului respectiv;

- activitățile realizate și rezultatele obținute în perioada de raportare;

- livrabilele/documentele rezultate ca urmare a aplicării măsurilor asumate, după caz;

În situația în care, în perioada de raportare, nu au fost realizate activități specifice aferente unui principiu/teme secundare, beneficiarul va menționa acest aspect.

La finalul fiecărei subsecțiuni se va prezenta o concluzie privind modul în care au fost respectate principiile orizontale și/sau temele secundare în perioada de raportare.

Informațiile prezentate vor fi susținute prin documente justificative relevante, după caz.

15.1. Egalitate de șanse

15.1.1. Egalitate de gen

Se vor prezenta măsurile privind respectarea principiului dezvoltării durabile, în conformitate cu angajamentele asumate prin Cererea de finanțare.

15.2. Dezvoltare durabilă

Se vor prezenta măsurile privind respectarea principiului dezvoltării durabile, în conformitate cu angajamentele asumate prin Cererea de finanțare.

Beneficiarul va prelua prevederile asumate în Cererea de finanțare privind măsurile de prevenire a impactului negativ asupra mediului, inclusiv, după caz, măsurile referitoare la prevenirea poluării apei, solului și aerului, utilizarea eficientă a resurselor și respectarea cerințelor de protecție a mediului.

Se vor prezenta, după caz:

- activitățile/măsurile realizate în perioada de raportare pentru respectarea principiului dezvoltării durabile;

- documentele rezultate în urma aplicării acestor măsuri (avize, acorduri, notificări, autorizații, documente emise de autoritățile competente sau alte documente relevante);

- situația specifică a proiectului privind obligațiile de mediu.

15.2.1. Poluatorul plătește

Se va prelua textul aferent principiului dezvoltării durabile din Cererea de finanțare, respectiv măsurile și angajamentele asumate de beneficiar pentru respectarea acestui principiu.

Beneficiarul va prezenta modul în care este respectat principiul „poluatorul plătește”, prin raportare la obligațiile de mediu aplicabile proiectului.

În cazul în care proiectul a fost supus unei proceduri de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, beneficiarul va menționa documentele emise de autoritatea competentă și măsurile stabilite prin acestea.

În cazul în care proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, beneficiarul va menționa documentul emis de autoritatea competentă care confirmă acest aspect și va prezenta, după caz, o declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor stabilite prin acesta.

La finalul subsecțiunii se va prezenta o concluzie privind modul în care principiul dezvoltării durabile a fost respectat în perioada de raportare.

15.2.2. Protecția biodiversității

Se va prelua textul aferent protecției biodiversității din Cererea de finanțare,.

În cazul în care proiectul a făcut obiectul unei proceduri de evaluare din perspectiva impactului asupra biodiversității, beneficiarul va menționa documentele emise de autoritatea competentă și măsurile stabilite prin acestea.

Exemplu: Conform Clasării Notificării nr. 15774 din 18.10.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, implementarea proiectului nu afectează habitatele naturale, speciile sau biodiversitatea și nu intră sub incidența prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. De asemenea, amplasamentul proiectului nu este situat în arii naturale protejate sau în apropierea unor zone sensibile din punct de vedere al biodiversității.

15.2.3. Utilizarea eficientă a resurselor

Se va prelua textul aferent utilizării eficiente a resurselor din Cererea de finanțare, respectiv măsurile și angajamentele asumate de beneficiar pentru respectarea acestui principiu.

Exemplu: În perioada de raportare, au fost aplicate măsurile asumate prin Cererea de finanțare privind utilizarea eficientă a resurselor și respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH).

În cadrul activităților desfășurate au fost utilizate soluții tehnice și materiale adecvate specificului proiectului, cu respectarea cerințelor privind protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor.

Pe parcursul implementării activităților, au fost avute în vedere măsuri privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, reducerea consumului de resurse, precum și limitarea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de praf, zgomot și poluanți, după caz.

Aplicarea măsurilor asumate contribuie la respectarea principiului dezvoltării durabile și la îndeplinirea cerințelor DNSH aplicabile proiectului.

15.2.4. Reziliența la dezastre

Se va prelua textul aferent utilizării eficiente a resurselor din Cererea de finanțare, respectiv măsurile și angajamentele asumate de beneficiar pentru respectarea acestui principiu.

Beneficiarul va prezenta măsurile realizate în perioada de raportare pentru respectarea acestui principiu, în raport cu specificul proiectului și riscurile identificate.

Se vor menționa, după caz:

- măsurile implementate pentru prevenirea, reducerea sau gestionarea riscurilor identificate;

- documentele/livrabilele rezultate în urma aplicării măsurilor asumate;

- avizele, autorizațiile, expertizele, studiile sau alte documente relevante privind reziliența proiectului, după caz.

La finalul subsecțiunii se va prezenta o concluzie privind modul în care principiul rezilienței la dezastre a fost respectat în perioada de raportare.

15.3. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului)

15.3.1 Imunizarea la schimbările climatice

Se va prelua textul aferent imunizării la schimbările climatice din Cererea de finanțare, respectiv măsurile și angajamentele asumate de beneficiar privind adaptarea proiectului la efectele schimbărilor climatice și reducerea impactului asupra climei.

Beneficiarul va prezenta modul în care au fost respectate în perioada de raportare măsurile asumate privind imunizarea la schimbările climatice, prin raportare la specificul proiectului și la documentația tehnică aprobată.

Se vor menționa, după caz:

- măsurile de adaptare și reducere a vulnerabilității proiectului la riscurile climatice identificate;

- soluțiile tehnice/măsurile implementate în perioada de raportare care contribuie la reducerea impactului asupra climei;

- documentele relevante care demonstrează aplicarea măsurilor asumate (studii, analize, documentații tehnice, autorizații, avize sau alte documente justificative, după caz).

În cazul în care proiectul nu a fost supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, beneficiarul va menționa documentul emis de autoritatea competentă care confirmă acest aspect.

La finalul subsecțiunii se va prezenta o concluzie privind modul în care principiul imunizării la schimbările climatice a fost respectat în perioada de raportare.

Exemplu de completare:

În perioada de raportare, au fost respectate măsurile asumate prin Cererea de finanțare și documentația tehnică a proiectului privind adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscurilor asociate.  Conform Clasării Notificării nr. .......din ....., emisă de Agenția pentru Protecția Mediului c......., proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

15.3.2 Principiul ”do no significant harm” – DNSH

Se va prelua textul aferent principiului „do no significant harm” (DNSH) din Cererea de finanțare, respectiv măsurile și angajamentele asumate de beneficiar pentru respectarea acestui principiu.

Beneficiarul va prezenta modul în care au fost respectate în perioada de raportare cerințele DNSH aplicabile proiectului, prin raportare la activitățile desfășurate și la obligațiile asumate prin Cererea de finanțare și documentația tehnică.

Se vor prezenta, după caz:

- măsurile implementate pentru prevenirea unui impact negativ semnificativ asupra mediului;

- modul de gestionare a resurselor, deșeurilor și materialelor utilizate în cadrul proiectului;

- măsurile privind prevenirea poluării și protecția factorilor de mediu relevanți;

- documentele/livrabilele rezultate în urma aplicării măsurilor asumate.

În cazul în care au fost stabilite condiții sau măsuri prin documentele emise de autoritățile competente, beneficiarul va menționa modul de respectare a acestora.

La finalul subsecțiunii se va prezenta o concluzie privind modul în care principiul. Respectarea cerințelor DNSH va fi demonstrată prin declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea măsurilor și obligațiilor asumate în cadrul proiectului.

Exemplu de completare:

Conform Clasării Notificării nr. ....... din ........, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului .........., proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

În perioada de raportare, au fost respectate măsurile asumate prin Cererea de finanțare și documentația tehnică a proiectului privind principiul „do no significant harm” (DNSH). În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate măsuri privind prevenirea impactului negativ asupra mediului, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate, reducerea emisiilor de praf și zgomot și utilizarea responsabilă a resurselor, în conformitate cu cerințele aplicabile proiectului.

Respectarea măsurilor asumate contribuie la asigurarea conformității proiectului cu principiul DNSH pe întreaga perioadă de implementare.

15.3.3 Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului)

Se vor prezenta măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale asupra mediului, asumate prin documentația de mediu și/sau Cererea de finanțare, precum și modul în care acestea au fost respectate în perioada de raportare.

Beneficiarul va menționa, după caz:

- măsurile de prevenire, reducere sau compensare a efectelor negative asupra mediului;

- modul de aplicare a măsurilor în cadrul activităților desfășurate în perioada de raportare;

- documentele justificative relevante care demonstrează implementarea măsurilor asumate (avize, acorduri, notificări, autorizații, rapoarte, documente tehnice sau alte documente relevante).

În cazul în care proiectul nu a fost supus unor măsuri specifice stabilite prin procedura de evaluare de mediu, beneficiarul va menționa documentele de mediu aplicabile proiectului și faptul că nu au fost identificate efecte reziduale pentru perioada de raportare.

La finalul subsecțiunii se va prezenta o concluzie privind modul în care au fost respectate măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale în perioada de raportare Respectarea cerințelor asumate va fi confirmată prin declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea măsurilor și obligațiilor aplicabile proiectului, după caz.

Informațiile prezentate vor fi susținute prin documente justificative relevante, după caz.

15.4. Teme secundare

Se vor prezenta temele secundare asumate prin Cererea de finanțare și modul de implementare a acestora în perioada de raportare.

În situația în care prin Cererea de finanțare nu au fost asumate teme secundare, beneficiarul va menționa acest aspect.

Exemplu:

Prin Cererea de finanțare nu au fost prevăzute teme secundare aplicabile proiectului. În consecință, în perioada de raportare nu au fost implementate activități specifice aferente unor teme secundare.

Secțiunea 16 Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de raportare/recomandărilor formulate la aprobarea rapoartelor de progres anterioare

Beneficiarul va completa această subsecțiune cu informații privind recomandările formulate în cadrul vizitelor la fața locului efectuate în perioada de raportare, precum și recomandările/observațiile transmise cu ocazia verificării și aprobării rapoartelor de progres anterioare, după caz.

Secțiunea 17 Stadiul îndeplinirii INDICATORILOR DE ETAPĂ. Abateri/întârzieri față de planul de monitorizare

În situația în care sunt înregistrate întârzieri sau abateri față de Planul de monitorizare și au fost stabilite măsuri de remediere, beneficiarul va completa rubricile dedicate, menționând:

- cauzele întârzierilor;

- măsurile stabilite;

- termenul de implementare;

- stadiul îndeplinirii măsurilor la data raportării.

Informațiile prezentate vor fi susținute prin documente justificative relevante, după caz