## Sheet2
Nr crt. | Indicator | Termen Planificat initial conform Plan de monitorizare | Stadiu Actual | Cauza Identificată | Acțiune Corectivă (Ce facem?) | Responsabil (Cine?) | Termen Limită de realizare a indicatorului (revizuit)
1 | Publicare Anunț (SEAP) | ../../…. | Nepublicat | - Caietul de Sarcini incomplet sau eronat: Specificațiile tehnice nu sunt suficient de clare, sunt restrictive (favorizează un anumit producător) sau nu sunt corelate cu valoarea estimată a achiziției. - Lipsa avizelor/autorizațiilor: Imposibilitatea de a încărca documentația pentru că lipsesc avize obligatorii (de exemplu: avizul CTE pentru proiecte IT, autorizații de mediu sau avize de la deținătorii de utilități). - Proiect tehnic- nefinalizat/ nereceptionat…. etc (- Observațiile ANAP (Controlul ex-ante): Dacă procedura este selectată pentru controlul de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, documentația poate fi returnată cu „Avis consultativ negativ” sau observații ce necesită refacerea unor secțiuni întregi.) - Întârzieri ale consultanților externi: Dacă documentația este externalizată, nerespectarea termenelor de livrare de către firma de consultanță blochează întreg procesul. - Resurse Umane - volumul mare de muncă, suprapunerea mai multor proceduri pe un singur expert în achiziții, ceea ce duce la erori sau amânări. - Cauze Administrative. - Detalii privind cauzele nerealizarii la termen | Redistribuirea sarcinilor către alti membri ai echipei de implementare. Externalizarea serviciului de intocmire a documentatiei de achizitie. Etc | Manager Proiect Membri ai echipei de implementare. Societate de consultanta - dupa caz Nume Prenume - functie | ../../….
2 | Contractare Bunuri/Lucrari | ../../…. | Neatribuit | - Condiționată de publicarea anunțului. - Lipsa ofertelor (Procedură anulată) - Oferte inacceptabile sau neconforme - ofertanții depun documentație care nu respectă cerințele tehnice sau financiare, ceea ce obligă comisia să respingă ofertele și să reia procedura. - Retragerea ofertantului câștigător: Refuzul semnării contractului de către firma desemnată (din cauza incapacității de livrare sau a identificării unor erori în propria propunere financiară) - Blocaje în Etapa de Evaluare: - Solicitări numeroase de clarificări: Dacă ofertele sunt complexe sau neclare, comisia de evaluare poate intra într-un ciclu lung de întrebări și răspunsuri, prelungind perioada de analiză peste termenul estimat. - Indisponibilitatea membrilor comisiei: Concedii, demisii sau supraîncărcarea membrilor comisiei de evaluare cu alte proiecte prioritare. - Dificultăți în verificarea DUAE: Probleme tehnice sau administrative în verificarea documentelor suport (certificate fiscale, c cazier judiciar) pentru ofertantul clasat pe primul loc. - Contestații și Litigii (Factorul cu cel mai mare impact) - Contestarea documentației sau a rezultatului: Depunerea unei contestații la CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) suspendă, de cele mai multe ori, procedura de semnare a contractului. - Litigii în instanță: Prelungirea conflictului prin atacarea deciziei CNSC la Curtea de Apel, ceea ce poate bloca semnarea contractului pentru luni de zile. - Cauze Administrative și Bugetare - Anulare procedura. - Numar mare de oferte - prelungirea duratei de evaluare. - Detalii privind cauzele nerealizarii la termen. | Membri comisiei de evaluare vor fi degrevati de alte sarcini în perioada respectivă. Desemnarea unor experți cooptați externi pentru a accelera procesul de evaluare a ofertelor complexe. Verificarea riguroasă a documentației înainte de publicare pentru a minimiza riscul de contestații câștigate de operatori. | Administrator. Manager de proiect etc Nume Prenume - functie | ../../….
3 | Recepție Echipamente/Lucrari | ../../…. | Nereceptionate | - Detalii privind cauzele nerealizarii la termen. - Probleme de Lanț de Aprovizionare - Criza componentelor critice - Întârzieri logistice internaționale - Subestimarea valorii contractelor: prețurile din piață au crescut peste devizul aprobat inițial. - Întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor: Obținerea cu dificultate a Autorizației de Construire sau a acordurilor de mediu/utilități. - Performanța slabă a furnizorilor/constructorilor: Lipsa forței de muncă a contractantului sau problemele financiare ale acestuia (insolvență). - Vicii de proiectare: Necesitatea de a revizui proiectul tehnic pe parcursul execuției, ceea ce oprește fluxul plăților. etc | Corespondenta cu furnizorul/executantul lucrarii. Sedinte -minute aferente etc Solicitarea unui grafic de livrare detaliat Alocarea de fonduri suplimentare daca este cazul | Administrator. Manager de proiect etc Nume Prenume - functie | ../../….
4 | 40% din valoarea cheltuielilor totale eligibile solicitate la plata prin CR/CRP | ../../…. | Pragul procentual nu a fost atins la termen | - Lansarea întârziată a procedurilor: Amânarea publicării anunțurilor de participare din cauza documentațiilor (Caiete de Sarcini) incomplet elaborate. - Contestații prelungite: Blocarea procesului de atribuire în instanță sau la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). - Proceduri anulate: Lipsa ofertanților sau depunerea unor oferte neconforme, ceea ce obligă Beneficiarul să reia procesul de la zero. - Subestimarea valorii contractelor: prețurile din piață au crescut peste devizul aprobat inițial. - Întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor: Obținerea cu dificultate a Autorizației de Construire sau a acordurilor de mediu/utilități. - Performanța slabă a furnizorilor/constructorilor: Lipsa forței de muncă a contractantului sau problemele financiare ale acestuia (insolvență). - Vicii de proiectare: Necesitatea de a revizui proiectul tehnic pe parcursul execuției, ceea ce oprește fluxul plăților. - Întârzieri în depunerea Cererilor de Plată (CP) / Rambursare (CR): Beneficiarul nu are personal suficient sau experimentat pentru a întocmi dosarele complexe de decont. - Lipsa fluxului de numerar (Cash-flow): Beneficiarul nu are fonduri proprii pentru a plăti facturile către furnizori înainte de a solicita rambursarea (în cazul Cererilor de Rambursare). - Modificări legislative: Schimbări apărute în timpul implementării care obligă la modificarea contractului de finanțare (acte adiționale). - Instabilitatea pieței materialelor: Creșterea bruscă a prețurilor poate bloca șantierele până la semnarea actelor adiționale de ajustare a prețului conform formulelor legale. | Folosirea in paralel cu Cererile de Rambursare si a Cereri de Plată astfel degrevânduse cash-flow-ul propriu și accelerând raportarea cheltuielilor către Autoritatea de Management (AM). Suplimentarea echipei de management - alocarea de personal suplimentar exclusiv pentru verificarea conformității documentelor justificative Grafice de execuție accelerate: Negociază cu constructorii/furnizorii introducerea unor schimburi suplimentare de lucru sau suplimentarea echipelor pe teren pentru a devansa livrabilele. | Administrator. Manager de proiect etc Nume Prenume - functie | ../../….