## Sheet1
Anexa 4 - Raportare progres activitati
Activitate | Tip subactivitate | Valoarea estimata ctr. achizitie conform plan de achizitii (Fara TVA) | Ponderea achizitiei in total cheltuieli directe (%) | Pondere subactivitati in activitate -nu se intervine pe procente- | Stadiul fizic estimat subactivitati (Achizitie respectiv executie/receptie) La subactivitatea de executie/receptie vor fi comparate valorile fara TVA (%) | Stadiu implementare subactivitati (Achizitie respectiv executie/receptie) | Procent de realizare activitate (Achizitie + executie/receptie) | Stadiu implementare activitate (Achizitie + executie/receptie) in total proiect
A | B | C | D | E | F | G | H | I
Achizitia si executia lucrarilor | Achizitia lucrărilor (inclusiv echipamente inglobate în lucrări) | 2000000 | 62.5% | 0.1 | 100% | 10% | 73% | 45.62%
| Executia lucrărilor |  |  | 0.9 | 70% | 63%
Achizitia si livrare CNC | Achizitie Echipamente (CNC) | 500000 | 15.62% | 0.1 | 20% | 2% | 2% | 0.3125%
| Livrare echipamente (CNC) |  |  | 0.9 | 0% | 0%
Achizitia si livrare MACARA | Achizitie Echipamente (MACARA) | 500000 | 15.62% | 0.1 | 100% | 10% | 48.7% | 7.609%
| Livrare echipamente (MACARA) |  |  | 0.9 | 43% | 38.7%
4 | Achizite sistem fotovoltaic | 100000 | 3.125% | 0.1 | 0% | 0% | 0% | 0%
| Livrare sistem fotovoltaic |  |  | 0.9 | 0% | 0%
5 | Achizitie Activități de certificare proces si produs | 50000 | 1.562% | 0.1 | 100% | 10% | 100% | 1.562%
| Receptie certificari |  |  | 0.9 | 100% | 90%
6 | Achizitie dotari necorporale (Furnizarea site de promovare, prefatare solutii tehnice si preluare comenzi) | 50000 | 1.562% | 0.1 | 100% | 10% | 25.3% | 0.3953%
| Receptie dotari necorporale |  |  | 0.9 | 17% | 15.3%
| TOTAL | 3200000 | 100% |  |  |  |  | 55.5%
Procentele aferente coloanei D vor fi calculate prin rapoartarea `valorilor fara TVA aferente procedurilor de achizitie la valoarea totala a cheltuielilor directe din bugetul Cererii de finantare. Ponderile aferente coloanei E nu vor fi modificate de catre Beneficiar ( ponderea subactivitatii de Achizitie in total activitate este de 10%, pondere subactivitatii de executie/receptie 90% in total activitate) Coloana F va fi completata de Beneficiar dupa cum urmeaza: Pentru subactivitatea de procedura de achizitie se va aloca un procent de 20% daca a fost publicat anuntul de participare aferent procedurii respectiv 100% daca a fost atribuit contractul de furnizare/executie. Pentru a fi calculat procentul de executie a lucrarilor pe coloana F va fi raportata valoarea fara TVA a tuturor situatiilor de lucrari avizate de Dirigintele de santier la valoarea totala fara TVA a contractului de executie lucrari (actualizata prin acte aditionale daca este cazul). Pentru a fi calculat procentul de livrare echipamente pe coloana F va fi raportata valoarea fara TVA a tuturor bunurilor/echipamentelor livrate la valoarea totala fara TVA a contractului respectiv de furnizare (actualizata prin acte aditionale daca este cazul). Pe coloanele G, H si I nu va intervenii Beneficiarul (sunt formule de calcul introduse automat) NOTA pe coloanele marcate cu GRI Beneficiarul NU VA INTERVENI (acestea contin formule de calcul automate) Pentru coloana F Beneficiarul va prezenta mai jos in cadrul excelului modul de calcul al procentului completat pe linia de Livrare/Executie (Se va mentiona valoarea totala a contractului de lucrari/bunuri (la nivelul ultimului Act aditional ) si valoarea totala a situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier/ valoarea bunurilor/echipamentelor livrate)